# План действий по целевому обучению в СПО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование мероприятия | Сроки выполнения |
| 1. | Приказ об утверждении Порядка формирования списка претендентов и проведения отбора претендентов для заключения договора о целевом обучении |  до 23.07.2025 |
| 2. | Приказ об утверждении состава конкурсной комиссии | до 23.07.2025 |
| 3. | Размещение Порядка формирования списка претендентов и проведения отбора претендентов для заключения договора о целевом обучении | до 25.07.2025 |
| 4. | Размещение предложений на сайте Работа в России | 24-25.07.2025 |
| 5. | Предоставление сведений в департамент образования о регистрационных номерах предложений на сайте Работа в России | 28.07.2025 |
| 6. | Проведение отбора, оформление протокола решения конкурсной комиссии | до 01.08.2025 |
| 7. | Подача заявки в Департамент образования на финансирование | 04.08.2025 |
| 8. | Подготовка гарантийных писем от ОО в организацию СПО по оплате за обучение | до 12.08.2025 |
| 9. | Направление претендентами документов и гарантийного письма в СПО | до 12.08.2025 |
| 10. | Зачисление претендентов в СПО на обучение | 25-26.08.2025 |
| 11. | Предоставление в ОО копии приказа о зачислении в СПО и заявки претендента на заключение договора о целевом обучении | 26-27.08.2025 |
| 12. | Заключение трехстороннего договора о целевом обучении | 26-27.08.2025 |
| 13. | Оплата за обучение | По мере поступления финансирования |
|  |  |  |